### ONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Entre [TU NOMBRE/RAZÓN SOCIAL], CUIT N° [Tu CUIT], con domicilio en la calle [Tu calle y número], de la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, en adelante denominado "EL CONSULTOR", y la empresa Agro biciuffa S.R.L., CUIT N° [CUIT del cliente], con domicilio en la calle [Calle y número del cliente], de la ciudad de [Ciudad del cliente], representada en este acto por [Nombre del representante de la empresa], en adelante denominada "EL CLIENTE", se acuerda celebrar el presente Contrato de Consultoría, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato. EL CLIENTE contrata a EL CONSULTOR para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015. El alcance abarca los procesos detallados en el Anexo I.

SEGUNDA: Naturaleza de la Obligación (Exclusión de Garantía de Certificación). Las partes acuerdan expresamente que las obligaciones asumidas por EL CONSULTOR constituyen una obligación de medios y no de resultados. EL CONSULTOR se compromete a aplicar sus conocimientos técnicos y experiencia para guiar la implementación. Sin embargo, no garantiza la obtención del certificado ISO 9001:2015, dado que dicha certificación es otorgada por un Organismo de Certificación externo, y el éxito del proyecto depende íntegramente del liderazgo y los recursos aportados por EL CLIENTE.

TERCERA: Metodología de Trabajo y Reuniones Semanales. El proceso de consultoría e implementación se ejecutará bajo una estricta metodología de reuniones de trabajo con periodicidad semanal. Estas reuniones tendrán como objetivo la revisión de avances, el levantamiento de procesos, la validación de documentos y la toma de decisiones estratégicas. El cronograma de días y horarios será fijado de común acuerdo al inicio del proyecto.

CUARTA: Obligaciones de EL CLIENTE y Obligatoriedad Gerencial.

- Participación indelegable de la Gerencia: Se establece como condición esencial y obligación de carácter excluyente para la continuidad y éxito del presente contrato, la asistencia y participación activa de la Gerencia de Agro biciuda S.R.L. en las reuniones semanales establecidas en la cláusula TERCERA. El incumplimiento reiterado de esta obligación por parte de la Gerencia exime a EL CONSULTOR del cumplimiento de los plazos de ejecución estipulados, al imposibilitar la demostración de liderazgo requerida por la norma.

- Designar a un Representante de la Dirección / Responsable de Calidad como nexo operativo.

- Proveer los recursos de infraestructura, tecnológicos y financieros necesarios para ejecutar los planes de acción resultantes.

QUINTA: Obligaciones de EL CONSULTOR y Capacitación en IRAM.

- Ejecutar las etapas detalladas en el Plan de Trabajo (Anexo I).

- Asesorar en la elaboración de la información documentada necesaria.

- Capacitación en IRAM: EL CONSULTOR coordinará y gestionará la inscripción y participación del personal clave o directivo de EL CLIENTE en una capacitación formal dictada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) sobre [Específicar temática: ej. Interpretación de la Norma ISO 9001 o Formación de Auditores Internos]. Queda expresamente aclarado que los costos de matriculación, aranceles y viáticos exigidos por IRAM estarán a cargo exclusivo de EL CLIENTE.

SEXTA: Propiedad Intelectual y Herramientas Tecnológicas. Para la optimización, seguimiento, y el alojamiento de la información documentada del Sistema de Gestión, EL CONSULTOR podrá implementar el uso de plataformas, aplicaciones web o software de su propiedad, desarrollados específicamente para el sector agroindustrial. La titularidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual de dichos sistemas informáticos y algoritmos pertenecen de forma exclusiva y excluyente a EL CONSULTOR. EL CLIENTE obtendrá únicamente una licencia de uso temporal y limitada al plazo de vigencia del presente contrato, quedando estrictamente prohibida su reproducción, comercialización, copia o ingeniería inversa por parte de Agro biciuffa S.R.L. o de terceros.

SÉPTIMA: Honorarios y Forma de Pago. Los honorarios totales por los servicios de consultoría se fijan en la suma de $ 100.000 . EL CLIENTE abonará dicha suma de la siguiente manera: [Detallar plan de pagos].

OCTAVA: Duración y Rescisión. El plazo estimado para la ejecución es de [Cantidad] meses. Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato de forma anticipada mediante notificación fehaciente con [Número] días de anticipación. En caso de rescisión, EL CLIENTE abonará los honorarios correspondientes a las etapas efectivamente cumplidas.

NOVENA: Jurisdicción y Domicilios. Las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento. Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, renunciando a cualquier otro fuero.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, a los [Día] días del mes de [Mes] de [Año].

___________________________ [TU NOMBRE] EL CONSULTOR

___________________________ [NOMBRE DEL REPRESENTANTE] AGRO BICIUDA S.R.L. - EL CLIENTE

### ANEXO I: PASOS DETALLADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN (ISO 9001:2015)

Este plan detalla las fases metodológicas para la implementación del SGC. El avance de cada etapa dependerá del cumplimiento de las tareas asignadas tanto al CONSULTOR como al CLIENTE.

Fase 1: Diagnóstico Inicial y Planificación (Semanas 1-2)

- Reunión de apertura: Presentación del proyecto a la Alta Dirección de Agro biciuda S.R.L.

- Auditoría de Brecha (Gap Analysis): Evaluación de los procesos actuales de la empresa contra los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

- Emisión del Informe de Diagnóstico: Identificación de fortalezas, debilidades y desviaciones.

- Cronograma detallado: Aprobación del plan de trabajo definitivo y asignación de responsables internos.

Fase 2: Contexto de la Organización y Liderazgo (Semanas 3-6)

- Análisis del Contexto: Determinación de cuestiones externas e internas (Matriz FODA/PESTEL) aplicables al sector agroindustrial.

- Partes Interesadas: Identificación y evaluación de necesidades de clientes, proveedores, entidades reguladoras, etc.

- Alcance del SGC: Definición formal de los límites y aplicabilidad del sistema en Agro biciuda S.R.L.

- Política y Objetivos de Calidad: Redacción de la Política y establecimiento de objetivos medibles y coherentes con la estrategia de la empresa.

Fase 3: Planificación y Gestión de Riesgos (Semanas 7-10)

- Mapeo de Procesos: Identificación e interacción de los procesos estratégicos, misionales (operativos) y de apoyo.

- Gestión de Riesgos y Oportunidades: Capacitación y taller para identificar, analizar y evaluar riesgos por proceso, y planificar acciones para abordarlos (pensamiento basado en riesgos).

Fase 4: Soporte y Operación (Semanas 11-18)

- Información Documentada: Diseño de la estructura documental (manuales, procedimientos, instructivos, registros).

- Gestión de Recursos Humanos: Definición de perfiles de puesto, matrices de competencia, planes de capacitación y evaluación de la eficacia.

- Control de Proveedores: Criterios para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores críticos.

- Control Operacional: Documentación y estandarización de los procesos productivos o de prestación de servicio de Agro biciuda S.R.L. Establecimiento de controles de calidad.

Fase 5: Evaluación del Desempeño (Semanas 19-22)

- Indicadores de Gestión (KPIs): Implementación de tableros de control para medir el desempeño de los procesos y la satisfacción del cliente.

- Tratamiento de No Conformidades: Implementación del procedimiento para gestionar productos/servicios no conformes y acciones correctivas.

- Auditoría Interna:

  - Formación de un equipo de auditores internos (opcional) o ejecución de la auditoría interna por parte del CONSULTOR (actuando de forma independiente).

  - Emisión del Informe de Auditoría Interna.

- Revisión por la Dirección: Reunión formal de la Alta Dirección para evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SGC.

Fase 6: Acciones Correctivas y Acompañamiento (Semanas 23-24)

- Cierre de hallazgos: Asistencia en el levantamiento de las No Conformidades detectadas en la Auditoría Interna.

- Pre-auditoría: Revisión final del estado de preparación.

- (Nota: La contratación del ente certificador y los costos de la auditoría externa de certificación corren por cuenta y orden exclusiva de EL CLIENTE).